## Composições (hidden)
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS (C.P.U)
Encargos Sociais: | 87.31% |  |  | B.D.I.: | 25%
OBRA: CONSTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO C
LOCAL: Rua Projetada II, Loteamento Muriá, Nova Olinda-PB
[5 empty] | Data Base: | FEVEREIRO/2014
ITEM: PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO ø 3/4" |  |  |  |  | Unid.: | unid.
|  |  | Custo unit. |  |  | CÓDIGO SINAPI REFERENCIAL
Item | Unid | Quant. |  | Valor | Sub Total
Equipamento: | [6 empty] | SEM BDI | COM BDI | 1.3
Mão de Obra:
84
Eletricista | h | 4 | 9.93 | 39.72 |  | 2436 | 9.94 | 12.922
Servente | h | 6 | 7.38 | 44.28 |  | 6111 | 7.39 | 9.607
Material: |  |  |  |  | 22.82
Eletroduto PVC flexível corrugado 20 mm tipo TIGREFLEX ou equiv. | m | 6 | 1.12 | 6.72 |  | 2689 | 1.13 | 1.469
Fio rígido, isolação em PVC 450/750V 2,5mm² | m | 12 | 1 | 12 |  | 0939 | 1 | 1.3
Fita isolante adesiva anti-chama, uso até 750 V, em rolo de 19 mm X 20 m | und | 0.15 | 4.85 | 0.73 |  | 20111 | 4.86 | 6.318
Caixa PVC octogonal - 4" | und | 1 | 3.37 | 3.37 |  | 12001 | 3.38 | 4.394
Custo sem B.D.I.: | R$ |  |  | 0 | 106.82
0
B.D.I. | R$ |  |  | 0 | 26.71
Custo deste serviço | R$ |  |  |  | 133.53
ITEM: PONTO DE TOMADA 2p +T, ABNT, DE EMBUTIR, 15 A, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO ø 3/4", FIO RÍGIDO 2,5 MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO |  |  |  |  | Unid.: | unid.
|  |  | Custo unit. |  |  | CÓDIGO SINAPI REFERENCIAL
Item | Unid | Quant. |  | Valor | Sub Total
Equipamento:
Mão de Obra:
61.86
Eletricista | h | 4 | 9.93 | 39.72 |  | 2436
Servente | h | 3 | 7.38 | 22.14 |  | 6111
Material: |  |  |  |  | 38.42
Eletroduto PVC flexível corrugado 20 mm tipo TIGREFLEX ou equiv. | m | 6 | 1.12 | 6.72 |  | 2689
Fio rígido, isolação em PVC 450/750V 2,5mm² | m | 18 | 1 | 18 |  | 0939
Fita isolante adesiva anti-chama, uso até 750 V, em rolo de 19 mm X 20 m | und | 0.15 | 4.85 | 0.73 |  | 20111
Caixa PVC 4" X 2" para eletroduto | und | 1 | 1.27 | 1.27 |  | 1872 | 1.29 | 1.677
Tomada embutir 2P + T 15A/250V com placa, tipo SILENTOQUE ou equiv. | und | 1 | 11.7 | 11.7 |  | 7529 | 11.71 | 15.223
Custo sem B.D.I.: | R$ |  |  | 0 | 100.28
0
B.D.I. | R$ |  |  | 0 | 25.07
Custo deste serviço | R$ |  |  |  | 125.35
ITEM: CONCRETO ARMADO FCK=20,0mpa, FABRICADO EM OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 14mm (03 USOS) - PARA FUNDAÇÃO |  |  |  |  | Unid.: | m³
|  |  | Custo unit. |  |  | CÓDIGO SINAPI REFERENCIAL
Item | Unid | Quant. |  | Valor | Sub Total
Equipamento:
8.715
Betoneira 320L elétrica trifásica 3HP s/ carregador mecanico | h | 4.15 | 2.1 | 8.715 |  | 10532
Mão de Obra:
367.02
Armador | h | 5.5 | 8.6 | 47.3 |  | 0378
Carpinteiro de formas | h | 12 | 8.6 | 103.2 |  | 1213
Pedreiro | h | 4 | 8.6 | 34.4 |  | 4750
Servente | h | 28.5 | 6.39 | 182.12 |  | 6111
Material: |  |  |  |  | 672
Barra aço CA 50 diam 6,3 a 8,00 mm | kg | 60 | 4.69 | 281.4 |  | 0032/0033
Arame recozido 18 bwg - 1,25mm - 9,60 g/m | Kg | 2.25 | 9 | 20.25 |  | 0337
Areia grossa | m³ | 0.85 | 53.5 | 45.48 |  | 0367
Pedra britada n.1 | m³ | 0.2 | 98.36 | 19.67 |  | 4721
Pedra britada n.2 | m³ | 0.56 | 95 | 53.2 |  | 4718
Cimento Portland CPII | kg | 280 | 0.48 | 134.4 |  | 1379
Chapa madeira compensada resinada 2,20x1,10m x 14mm p/ forma concreto | m² | 2.2 | 20.93 | 46.05 |  | 1355
Desmoldante para forma de madeira | l | 1.2 | 10.41 | 12.49 |  | 2692
Peça de madeira 3a qualidade 2,5x10cm não aparelhada | m | 8 | 3.03 | 24.24 |  | 4509
Peça de madeira 3a/4a qualidade 7,5x7,5cm (3x3) não aprelhada | m | 2 | 5.89 | 11.78 |  | 4491
Pregos de aco 18x27 | kg | 3 | 7.68 | 23.04 |  | 5061
Custo sem B.D.I.: | R$ |  |  | 0 | 1047.735
0
B.D.I. | R$ |  |  | 0 | 261.93
Custo deste serviço | R$ |  |  |  | 1309.665
ITEM: PONTO DE TOMADA 2p +T, ABNT, PARA AR CONDICIONADO ATÉ 3000 W, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO ø 3/4", INCLUINDO CONJUNTO ASTOP/25A - 220v, INCLUSIVE ATERRAMENTO |  |  |  |  | Unid.: | unid.
|  |  | Custo unit. |  |  | CÓDIGO SINAPI REFERENCIAL
Item | Unid | Quant. |  | Valor | Sub Total
Equipamento:
Mão de Obra:
67.57
Eletricista | h | 4.5 | 9.93 | 44.69 |  | 2436
Servente | h | 3.1 | 7.38 | 22.88 |  | 6111
Material: |  |  |  |  | 72.34
Eletroduto PVC flexível corrugado 20 mm tipo TIGREFLEX ou equiv. | m | 9 | 1.12 | 10.08 |  | 2689
Fio rígido, isolação em PVC 450/750V 4,0mm² | m | 17 | 1.6 | 27.2 |  | 0944
Fita isolante adesiva anti-chama, uso até 750 V, em rolo de 19 mm X 20 m | und | 0.15 | 4.85 | 0.73 |  | 20111
Conjunto ARSTOP para ar condicionado com disjuntor 25A | und | 1 | 34.33 | 34.33 |  | 13347
Custo sem B.D.I.: | R$ |  |  | 0 | 139.91
0
B.D.I. | R$ |  |  | 0 | 34.98
Custo deste serviço | R$ |  |  |  | 174.89
ITEM: CONCRETO ARMADO FCK=20,0mpa, FABRICADO EM OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 14mm (03 USOS) - PARA RADIER, CINTAS E PILARES |  |  |  |  | Unid.: | m³
|  |  | Custo unit. |  |  | CÓDIGO SINAPI REFERENCIAL
Item | Unid | Quant. |  | Valor | Sub Total
Equipamento:
8.715
Betoneira 320L elétrica trifásica 3HP s/ carregador mecanico | h | 4.15 | 2.1 | 8.715 |  | 10532
Mão de Obra:
412.48
Armador | h | 7 | 8.6 | 60.2 |  | 0378
Carpinteiro de formas | h | 13.5 | 8.6 | 116.1 |  | 1213
Pedreiro | h | 4.8 | 8.6 | 41.28 |  | 4750
Servente | h | 30.5 | 6.39 | 194.9 |  | 6111
Material: |  |  |  |  | 802.51
Barra aço CA 50 diam 8,0 a 12,5mm | kg | 80 | 4.34 | 347.2 |  | 0033/0034/0031
Arame recozido 18 bwg - 1,25mm - 9,60 g/m | Kg | 3.1 | 9 | 27.9 |  | 0337
Areia grossa | m³ | 0.91 | 53.5 | 48.69 |  | 0367
Pedra britada n.1 | m³ | 0.29 | 98.36 | 28.52 |  | 4721
Pedra britada n.2 | m³ | 0.68 | 95 | 64.6 |  | 4718
Cimento Portland CPII | kg | 350 | 0.48 | 168 |  | 1379
Chapa madeira compensada resinada 2,20x1,10m x 14mm p/ forma concreto | m² | 2.2 | 20.93 | 46.05 |  | 1355
Desmoldante para forma de madeira | l | 1.2 | 10.41 | 12.49 |  | 2692
Peça de madeira 3a qualidade 2,5x10cm não aparelhada | m | 8 | 3.03 | 24.24 |  | 4509
Peça de madeira 3a/4a qualidade 7,5x7,5cm (3x3) não aprelhada | m | 2 | 5.89 | 11.78 |  | 4491
Pregos de aco 18x27 | kg | 3 | 7.68 | 23.04 |  | 5061
Custo sem B.D.I.: | R$ |  |  | 0 | 1223.705
0
B.D.I. | R$ |  |  | 0 | 305.93
Custo deste serviço | R$ |  |  |  | 1529.635

## CRONOGRAMA
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: | EXECUÇÃO DE REFORMA DE CANTEIROS DA RUA TIRADENTES
LOCAL: | Rua Tiradentes, Centro, Nova Olinda - PB
SINAPI Referencial JUN/2019 C/ DESONERAÇÃO e ORSE-SE JUL/2019
ENCARGOS SOCIAIS: 87,29% BDI: 24,00%
Item | Discrim. dos Serviços | Total | 1º AO 15º DIA | 16º AO 30º DIA
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1696 | 1696
100%
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | 271.96 | 271.96
100%
3.0 | PAVIMENTAÇÃO | 6237.77 | 4990.216 | 1247.554
|  |  | 80% | 20%
4.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 8776.85 |  | 8776.85
100%
5.0 | PINTURA | 249.88 | 49.976 | 199.904
|  |  | 20% | 80%
6.0 | DIVERSOS | 5035.8 |  | 5035.8
100%
TOTAL R$ |  | 22268.26 | 7008.152 | 15260.108
% |  | 100% | 31.47% | 68.53%
% acumulado |  |  | 31.47% | 100%

## MEMORIAL DE CÁLCULO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
OBRA: | EXECUÇÃO DE REFORMA DE CANTEIROS DA RUA TIRADENTES
LOCAL: | Rua Tiradentes, Centro, Nova Olinda - PB
SINAPI Referencial JUN/2019 C/ DESONERAÇÃO e ORSE-SE JUL/2019
ENCARGOS SOCIAIS: 87,29% BDI: 24,23%
MEMORIAL DE CÁLCULO
ITEM | ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO | UNID | QUANT.
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado | m | C = 33,9 + 30,95 = 64,85
1.2 | Remoção de poste de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00 m) sem reaproveitamento | und | Q = 2,00
1.3 | Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento | m² | (corresponde a cerca de 40% da área ocupada pelos 02 canteiros) A = (31,72 + 25,7)*0,4 = 22,97
1.4 | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto | m² | (corresponde a cerca de 60% da área ocupada pelos 02 canteiros) A = (31,72 + 25,7)*0,6 = 34,45
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M | m³ | (Para colocação dos canteiros em alvenaria de 1/2 vez) V = ((3,74 + 0,61 + 0,91)*4 + (2*3,14*0,71)*2)*0,2*0,15 = 0,90
3.0 | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) | m | C = (13,98*2 + 0,91*4 + 1,49*2) + (14,16*2 + 0,91*4 + 1,49*2) = 69,52
3.2 | Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. | m² | (Para colocação dos canteiros em alvenaria de 1/2 vez) A = ((2,52 + 0,91 + 0,75)*0,15*4 + (3,74 + 0,61 + 0,91)*0,3*4 + (2*3,14*0,71)*0,3*2) = 11,50
3.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM | m² | A = 26,28 + 26,7 = 52,98
4.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.1 | Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril | und | Q = 2,00
4.2 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | Q = 2,00
4.3 | Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema 10 a 30A 240V, fornecimento e instalação | und | Q = 2,00
4.4 | Relé Fotoelétrico para comando de iluminação externa 220V/1000W - fornecimento e instalação | und | Q = 2,00
4.5 | Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação | und | (Obs: para colocação dos relés) Q = 2,00
4.6 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | und | Q = 4,00 (2,00 em cada poste)
4.7 | Caixa de passagem 20x20x12cm, em chapa aço galvanizado, embutida | und | Q = 2,00 (1,00 para cada poste)
4.8 | Poste circular de concreto 8/200 - fornecimento e assentamento (para iluminação pública, com 8,00 m) | und | Q = 2,00
4.9 | Braço p/ iluminacao de ruas em tubo aco galv 1" comp = 1,20m e inclinacao 25graus em relacao ao plano vertical p/ fixacao em poste ou parede - fornecimento e instalacao | und | Q = 2,00*2 = 4,00
4.10 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | C = ((5,70) + (5,70))*2 = 22,80
4.11 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | C = ((8 + 6,97 + 1,3) + (8 + 6,98 + 1,3))*2 = 65,10
4.12 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | C = (8 + 6,97 + 7) + (8 + 6,98 + 7) = 43,95
5.0 | PINTURA
5.1 | Pintura acrílica em piso cimentado 02 demãos | m² | (Obs: para pintura do piso intertravado e canteiros de alvenaria) A = ((2,52 + 0,91 + 0,75)*0,15*4 + (3,74 + 0,61 + 0,91)*0,15*4 + (2*3,14*0,71)*0,15*2)*2 + 52,98 = 66,98
5.2 | Caiação em meio fio | m² | A = 69,52*0,15 + 69,52*0,13 = 19,47
6.0 | DIVERSOS
6.1 | Plantio de grama esmeralda em rolo | m² | (Obs: na área interna dos canteiros) A = 8,57*2 = 17,14 | 8,57*2
6.2 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M | und | (Obs: sendo 01 para cada canteiro, totalizando 04 árvores) Q = 4,00
6.3 | Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura | und | Q = 4,00
6.4 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | (Obs: considerar toda a área do pavimento externa aos canteiros, conforme descrito em projeto) A = 542,42

## ORÇAMENTO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
OBRA: | EXECUÇÃO DE REFORMA DE CANTEIROS DA RUA TIRADENTES
LOCAL: | Rua Tiradentes, Centro, Nova Olinda - PB
SINAPI Referencial JUN/2019 C/ DESONERAÇÃO e ORSE-SE JUL/2019
ENCARGOS SOCIAIS: 87,29% BDI: 24,00%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | V. Unit. R$ | V. TOTAL R$ | FONTE DO V. UNIT. |  |  | 1.24
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 1696 |  |  |  | 0
1.1 | Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado | m | 64.85 | 8.95 | 580.41 | 00021 (ORSE) |  | 7.22 | 8.95
1.2 | Remoção de poste de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00 m) sem reaproveitamento | und | 2 | 32.76 | 65.52 | 07768 (ORSE) |  | 26.42 | 32.76
1.3 | Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento | m² | 22.97 | 10.71 | 246.01 | 07989 (ORSE) |  | 8.64 | 10.71
1.4 | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto | m² | 34.45 | 23.34 | 804.06 | 00016 (ORSE) |  | 18.83 | 23.34
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 271.96 |  |  |  | 0
2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M | m³ | 4.49 | 60.57 | 271.96 | 93358 (SINAPI) | 31.88 | 48.85 | 60.57
3.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 6237.77 |  |  |  | 0 | 32.27
3.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) | m | 69.52 | 37.44 | 2602.83 | 94273 (SINAPI) |  | 30.2 | 37.44
3.2 | Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. | m² | 11.5 | 46.16 | 530.84 | 87447 (SINAPI) |  | 37.23 | 46.16
3.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM | m² | 52.98 | 58.59 | 3104.1 | 92396 (SINAPI) |  | 47.25 | 58.59
4.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 8776.85 |  |  |  | 0
4.1 | Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril | und | 1 | 263.25 | 263.25 | 00337 (ORSE) | 150 | 212.3 | 263.25
4.2 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 1 | 64.1 | 64.1 | 74131/001 (SINAPI) |  | 51.7 | 64.1
4.3 | Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema 10 a 30A 240V, fornecimento e instalação | und | 2 | 14.08 | 28.16 | 74130/001 (SINAPI) |  | 11.36 | 14.08
4.4 | Relé Fotoelétrico para comando de iluminação externa 220V/1000W - fornecimento e instalação | und | 2 | 37.37 | 74.74 | 83399 (SINAPI) |  | 30.14 | 37.37
4.5 | Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação | und | 2 | 10.52 | 21.04 | 91940 (SINAPI) |  | 8.49 | 10.52
4.6 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | und | 4 | 1038.54 | 4154.16 | VER COMPOSIÇÃO |  |  | 0
4.7 | Caixa de passagem 20x20x12cm, em chapa aço galvanizado, embutida | und | 2 | 61.83 | 123.66 | 00650 (ORSE) |  | 49.87 | 61.83
4.8 | Poste circular de concreto 8/200 - fornecimento e assentamento (para iluminação pública, com 8,00 m) | und | 2 | 1462.58 | 2925.16 | 08370 (ORSE) |  | 1179.5 | 1462.58
4.9 | Braço p/ iluminacao de ruas em tubo aco galv 1" comp = 1,20m e inclinacao 25graus em relacao ao plano vertical p/ fixacao em poste ou parede - fornecimento e instalacao | und | 4 | 105.15 | 420.6 | 83400 (SINAPI) |  | 84.8 | 105.15
4.10 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 22.8 | 2.93 | 66.8 | 91926 (SINAPI) |  | 2.37 | 2.93
4.11 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 65.1 | 6.53 | 425.1 | 91930 (SINAPI) |  | 5.27 | 6.53
4.12 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 43.95 | 4.78 | 210.08 | 91844 (SINAPI) |  | 3.86 | 4.78
5.0 | PINTURA |  |  |  | 249.88 |  |  |  | 0
5.1 | Pintura acrílica em piso cimentado 02 demãos | m² | 66.98 | 2.69 | 180.18 | 74245/001 (SINAPI) |  | 2.17 | 2.69
5.2 | Caiação em meio fio | m² | 19.47 | 3.58 | 69.7 | 83693 (SINAPI) |  | 2.89 | 3.58
6.0 | DIVERSOS |  |  |  | 5035.8 |  |  |  | 0
6.1 | Plantio de grama esmeralda em rolo | m² | 17.14 | 18.84 | 322.92 | 85180 (SINAPI) |  | 15.2 | 18.84
6.2 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M | und | 4 | 183.13 | 732.52 | 98511 (SINAPI) |  | 147.69 | 183.13
6.3 | Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura | und | 4 | 930 | 3720 | 02411 (ORSE) |  | 750 | 930
6.4 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 542.42 | 0.48 | 260.36 | 06191 (ORSE) |  | 0.39 | 0.48
| TOTAL GERAL |  |  |  | 22268.26
[11 empty] | 83.37 | 103.38
[11 empty] | 59.96 | 74.35
0.47625

## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNIT.
ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
| Encargos Sociais = | 87.29% |  |  | B.D.I. = | 24%
OBS: OS ENCARGOS SOCIAIS JÁ ESTÃO INCLUSOS NOS PREÇOS UNITÁRIOS DE MÃO DE OBRA
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS (C.P.U)
| ITEM: Locação de praças com piquetes de madeira |  |  |  |  | Unidade: m²
(obs: composição de preço com fonte no SINAPI)
Custos da Composição
Custo
| Item | Unidade | Quant. | Unit. | Valor | Sub-Total
SINAPI | Equipamento: | R$ |  |  |  | 0
INSUMOS 08/2017 (C/ DESONERAÇÃO) | - | R$
| Mão de Obra: | R$ |  |  |  | 0.31815
90781 | Topógrafo | hora | 0.005 | 21.92 | 0.1096
88316 | Servente | hora | 0.01 | 11.77 | 0.1177
88253 | Auxiliar de Topografia | hora | 0.005 | 18.17 | 0.09085
| Material: | R$ |  |  |  | 0.070495
4496 | Peça de madeira 2ª qualidade (pinho) 5 x 5cm não aparelhada | m | 0.024 | 2.7 | 0.0648
5074 | Prego de aço polido com cabeça 15x 18 (1 1/2" x 13") | Kg | 0.0005 | 11.39 | 0.005695
| Custo Sem B.D.I. | R$ |  |  |  | 0.38865
| B.D.I. | R$ |  |  |  | 0.093275
| Custos Deste Serviço: | R$ |  |  |  | 0.48192
| ITEM: Lixeira individual para coleta seletiva com poste, cap. 40 litros |  |  |  |  | Unidade: und
(obs: composição de preço com fonte no SINAPI)
Custos da Composição
Custo
| Item | Unidade | Quant. | Unit. | Valor | Sub-Total
SINAPI | Equipamento: | R$ |  |  |  | 0
INSUMOS 08/2017 (C/ DESONERAÇÃO) | - | R$
| Mão de Obra: | R$ |  |  |  | 10.349
88309 | Pedreiro | hora | 0.3 | 14.88 | 4.464
88316 | Servente | hora | 0.5 | 11.77 | 5.885
| Material: | R$ |  |  |  | 163.2556
73965/009 | Escavação manual de vala em lodo, de 1,5 ate 3m, excluindo esgotamento/escoramento. | M³ | 0.0135 | 117.7 | 1.589
94963 | Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1)preparo mecânico com betoneira 400 l. | M³ | 0.0135 | 239.01 | 3.2266
ver cotação em anexo | Lixeira individual para coleta seletiva com poste, cap. 40 litros, abertura frontal | und | 1 | 158.44 | 158.44
| Custo Sem B.D.I. | R$ |  |  |  | 173.6046
| B.D.I. | R$ |  |  |  | 41.6651
| Custos Deste Serviço: | R$ |  |  |  | 215.2697
| ITEM: Rampa para acesso de deficientes em concreto simples (traço 1:3:5), com pintura indicativa e sinalização táctil (NBR 9050/04) (obs: composição de preço com fonte no sistema ORSE - Sergipe, conforme código 03743/ORSE) |  |  |  |  | Unidade: Und
Custos da Composição
Custo
| Item | Unidade | Quant. | Unit. | Valor | Sub-Total
SINAPI | Equipamento: | R$ |  |  |  | 0
INSUMOS 08/2017 (C/ DESONERAÇÃO) | - | R$
| Mão de Obra: | R$ |  |  |  | 22.4266
88309 | Pedreiro | hora | 0.65 | 14.88 | 9.672
88310 | Pintor | hora | 0.4 | 14.82 | 5.928
88316 | Servente | hora | 0.58 | 11.77 | 6.8266
| Material: | R$ |  |  |  | 124.6287
0370 | Areia média | M³ | 0.144 | 60 | 8.64
1379 | Cimento Portland comum CP II - 32 | Kg | 47.63 | 0.41 | 19.5283
4718 | Pedra britada nº 02 (25 mm) | M³ | 0.135 | 50 | 6.75
7348 | Tinta acrílica premium para piso | L | 0.459 | 11.85 | 5.4391
38137 | Ladrilho hidráulico, *20 X 20* cm, e=2 cm, rampa, natural | M² | 0.3 | 43.75 | 13.125
38135 | Ladrilho hidráulico, *20 X 20* cm, e=2 cm, tátil alerta ou direcional, amarelo | M² | 1.28 | 55.46 | 70.9888
1381 | Argamassa ou cimento colante em pó para fixação de peças cerâmicas | Kg | 0.35 | 0.45 | 0.1575
| Custo Sem B.D.I. | R$ |  |  |  | 147.0554
| B.D.I. | R$ |  |  |  | 35.2933
| Custos Deste Serviço: | R$ |  |  |  | 182.3486
| ITEM: Banco em pranchão de madeira 2,0x0,50x0,04m-envernizada, confeccionado c/ tubos de aço galvanizado-rosca, d=2 1/2", pintados com epoxi e esmalte (obs: composição de preço com fonte no sistema ORSE - Sergipe, conforme código 02445/ORSE) |  |  |  |  | Unidade: und
Custos da Composição
Custo
| Item | Unidade | Quant. | Unit. | Valor | Sub-Total
SINAPI | Equipamento: | R$ |  |  |  | 0
INSUMOS 01/2017 (C/ DESONERAÇÃO) | - | R$
| Mão de Obra: | R$ |  |  |  | 179.384
88245 | Armador | hora | 0.02 | 14.78 | 0.2956
88262 | Carpinteiro | hora | 0.04 | 14.78 | 0.5912
88310 | Pintor | hora | 3.85 | 14.82 | 57.057
88309 | Pedreiro | hora | 0.04 | 14.88 | 0.5952
88316 | Servente | hora | 6.5 | 11.77 | 76.505
88317 | Soldador | hora | 3 | 14.78 | 44.34
| Material: | R$ |  |  |  | 542.4589
5318 | Solvente diluente a base de aguarrás | L | 0.044 | 12.86 | 0.56584
1379 | Cimento Portland comum CP II - 32 | Kg | 28.05 | 0.41 | 11.5005
0370 | Areia média | M³ | 0.1037 | 60 | 6.222
4721 | Pedra britada nº 01 (25 mm) | M³ | 0.023 | 50 | 1.15
4718 | Pedra britada nº 02 (25 mm) | M³ | 0.069 | 50 | 3.45
10997 | Eletrodo AWS E-7018 d = 4 mm | Kg | 1 | 19.5 | 19.5
3989 | Madeira de lei nativa/regional serrada e aparelhada | m³ | 0.04 | 2015.36 | 80.6144
3768 | Lixa para ferro | und | 1.6 | 1.97 | 3.152
3767 | Lixa para madeira | und | 0.5 | 0.47 | 0.235
0154 | Tinta à base de alcatrão e epóxi | L | 0.36 | 47.32 | 17.0352
7311 | Tinta esmalte sintético acetinado | L | 0.36 | 19.38 | 6.9768
10478 | Verniz poliuretano brilhante | L | 0.396 | 23.2 | 9.1872
7307 | Fundo anticorrosivo tipo zarcão | L | 0.2 | 19.55 | 3.91
21014 | Tubo aço galvanizado c/ costura NBR 5580 classe leve DN 65mm ( 2. 1/2" ) e = 3,35mm - 6,23Kg/m | m | 8 | 47.37 | 378.96
| Custo Sem B.D.I. | R$ |  |  |  | 721.8429
| B.D.I. | R$ |  |  |  | 173.2423
| Custos Deste Serviço: | R$ |  |  |  | 895.0852
| ITEM: Revestimento em mármore (Obs: Composição com fonte no TCPO, item 15410.8.4.1) |  |  |  |  | Unidade: M²
Custos da Composição
Custo
| Item | Unidade | Quant. | Unit. | Valor | Sub-Total
SINAPI | Equipamento: | R$ |  |  |  | 0
INSUMOS 08/2017 (C/ DESONERAÇÃO) | - | R$
| Mão de Obra: | R$ |  |  |  | 53.3
88309 | Pedreiro | hora | 2 | 14.88 | 29.76
88316 | Servente | hora | 2 | 11.77 | 23.54
| Material: | R$ |  |  |  | 259.7846
370 | Areia lavada tipo média | m³ | 0.0052 | 60 | 0.312
1379 | Cimento Portland CP II-E-32 | kg | 2.27 | 0.38 | 0.8626
11692 | Bancada/ banca em marmore, polido, branco comum, e= *3* cm | m² | 1 | 258.61 | 258.61
| Custo Sem B.D.I. | R$ |  |  |  | 313.0846
| B.D.I. | R$ |  |  |  | 75.1403
| Custos Deste Serviço: | R$ |  |  |  | 388.2249
| ITEM: Execução de pavimento em piso intertravado, cor natural, bloquete 20x10cm, espessura 6 cm. (Obs: Composição com fonte no SINAPI, item 92393) |  |  |  |  | Unidade: M²
Custos da Composição
Custo
| Item | Unidade | Quant. | Unit. | Valor | Sub-Total
SINAPI | Equipamento: | R$ |  |  |  | 0
INSUMOS 08/2017 (C/ DESONERAÇÃO) | - | R$
| Mão de Obra: | R$ |  |  |  | 3.3955
88260 | Calceteiro com encargos complementares | hora | 0.1259 | 15.2 | 1.9137
88316 | Servente com encargos complementares | hora | 0.1259 | 11.77 | 1.4818
| Material: | R$ |  |  |  | 42.664
370 | Areia lavada tipo média | m³ | 0.0568 | 60 | 3.408
4741 | Pó de pedra | m³ | 0.0064 | 47.73 | 0.30547
cotação | Intertravado natural 20x10cm, e=6cm, com frete | m² | 1 | 38.75 | 38.75
91277 | Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - chp diurno. | chp | 0.0041 | 4 | 0.0164
91278 | Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - chi diurno. | chi | 0.059 | 0.51 | 0.03009
91283 | Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - chp diurno. | chp | 0.0135 | 8.66 | 0.11691
91285 | Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - chi diurno. | chi | 0.0495 | 0.75 | 0.037125
| Custo Sem B.D.I. | R$ |  |  |  | 46.0595
| B.D.I. | R$ |  |  |  | 11.0543
| Custos Deste Serviço: | R$ |  |  |  | 57.1138
| ITEM: Plantio de árvore regional, altura maior que 2,00m, em cavas 0,80 x 0,80 x 0,80 m |  |  |  |  | Unidade: Und
Custos da Composição
Custo
| Item | Unidade | Quant. | Unit. | Valor | Sub-Total
SINAPI | Equipamento: | R$ |  |  |  | 0
INSUMOS 08/2017 (C/ DESONERAÇÃO) | - | R$
| Mão de Obra: | R$ |  |  |  | 16.6141
88441 | Jardineiro com encargos complementares | hora | 0.23 | 11.85 | 2.7255
88316 | Servente com encargos complementares | hora | 1.18 | 11.77 | 13.8886
| Material: | R$ |  |  |  | 170.7526
359 | Muda de arvore ornamental, oiti/aroeira salsa/angico/ipe/jacaranda ou equivalente da regiao, h= *2* m | Unidade | 1 | 131.03 | 131.03
370 | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m³ | 0.0064 | 60 | 0.384
7253 | Terra vegetal (granel) | m³ | 0.205 | 85.71 | 17.5706
25951 | Fertilizante npk - 10:10:10 | kg | 0.8 | 1.64 | 1.312
25963 | Calcario dolomitico a (posto pedreira/fornecedor, sem frete) | kg | 0.8 | 0.07 | 0.056
38125 | Fertilizante organico composto, classe a | kg | 30 | 0.68 | 20.4
| Custo Sem B.D.I. | R$ |  |  |  | 187.3666
| B.D.I. | R$ |  |  |  | 44.968
| Custos Deste Serviço: | R$ |  |  |  | 232.3346
| ITEM: Plantio de árvore, altura de 1,00m, em cavas 0,80 x 0,80 x 0,80 m |  |  |  |  | Unidade: Und
Custos da Composição
Custo
| Item | Unidade | Quant. | Unit. | Valor | Sub-Total
SINAPI | Equipamento: | R$ |  |  |  | 0
INSUMOS 08/2017 (C/ DESONERAÇÃO) | - | R$
| Mão de Obra: | R$ |  |  |  | 16.6141
88441 | Jardineiro com encargos complementares | hora | 0.23 | 11.85 | 2.7255
88316 | Servente com encargos complementares | hora | 1.18 | 11.77 | 13.8886
| Material: | R$ |  |  |  | 103.5126
358 | Muda de arvore ornamental, oiti/aroeira salsa/angico/ipe/jacaranda ou equivalente da regiao, h= *1* m | Unidade | 1 | 63.79 | 63.79
370 | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m³ | 0.0064 | 60 | 0.384
7253 | Terra vegetal (granel) | m³ | 0.205 | 85.71 | 17.5706
25951 | Fertilizante npk - 10:10:10 | kg | 0.8 | 1.64 | 1.312
25963 | Calcario dolomitico a (posto pedreira/fornecedor, sem frete) | kg | 0.8 | 0.07 | 0.056
38125 | Fertilizante organico composto, classe a | kg | 30 | 0.68 | 20.4
| Custo Sem B.D.I. | R$ |  |  |  | 120.1266
| B.D.I. | R$ |  |  |  | 11.2048
| Custos Deste Serviço: | R$ |  |  |  | 131.3314
| ITEM: Monumento (Nome da cidade) |  |  |  |  | Unidade: und
(obs: composição de preço com fonte no sistema ORSE - Sergipe, conforme código 09367/ORSE)
Custos da Composição
Custo
| Item | Unidade | Quant. | Unit. | Valor | Sub-Total
SINAPI | Equipamento: | R$ |  |  |  | 0
INSUMOS 01/2017 (C/ DESONERAÇÃO) | - | R$
| Mão de Obra: | R$ |  |  |  | 10.194
88309 | Pedreiro | hora | 0.3 | 14.88 | 4.464
88316 | Servente | hora | 0.5 | 11.46 | 5.73
| Material: | R$ |  |  |  | 1461.6998
03782/ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado | M³ | 2.328 | 301.77 | 702.5206 |  |  | 0.1755
00141/ORSE | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações | Kg | 25.5614 | 6 | 153.3686 |  |  | 1.4
74157/004 | Lançamento/aplicação manual de concreto | M³ | 2.328 | 77.88 | 181.3046
92443 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções maior que 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações | M² | 20.36 | 20.85 | 424.506
| Custo Sem B.D.I. | R$ |  |  |  | 1471.8938
| B.D.I. | R$ |  |  |  | 353.2545
| Custos Deste Serviço: | R$ |  |  |  | 1825.1484
| ITEM: Pérgola em Madeira aparelhada, contendo 04 pilares verticais com seção de madeira 7,50 x 7,50 cm e comprimento de 2,50 m dando apoio a 07 vigas horizontais, também de madeira de seção 7,50 x 7,50 cm, com 1,80 m de comprimento - fornecimento e assentamento |  |  |  |  | Unidade: Und
Custos da Composição
Custo
| Item | Unidade | Quant. | Unit. | Valor | Sub-Total
SINAPI | Equipamento: | R$ |  |  |  | 0
INSUMOS 01/2017 (C/ DESONERAÇÃO) | - | R$
| Mão de Obra: | R$ |  |  |  | 149.035
88262 | Carpinteiro de formas | hora | 6.5 | 14.78 | 96.07
88316 | Servente | hora | 4.5 | 11.77 | 52.965
| Material: | R$ |  |  |  | 1012.1064
20209 | Peça de madeira (massaranduba) aparelhada | M | 102.68 | 9.6 | 985.728 |  | 102.68
3767 | Lixa para madeira | Und | 4 | 0.47 | 1.88
5067 | Prego polido com cabeça 16 x 24 | Kg | 2.26 | 10.84 | 24.4984
| Custo Sem B.D.I. | R$ |  |  |  | 1161.1414
| B.D.I. | R$ |  |  |  | 278.6739
| Custos Deste Serviço: | R$ |  |  |  | 1439.8153
| ITEM: Caixa de passagem, de embutir, dimensões 150 X 150 X 75 mm |  |  |  |  | Unidade: Und
Custos da Composição
Custo
| Item | Unidade | Quant. | Unit. | Valor | Sub-Total
SINAPI | Equipamento: | R$ |  |  |  | 0
INSUMOS 01/2017 | - | R$
| Mão de Obra: | R$ |  |  |  | 12.06
88264 | Eletricista | hora | 0.45 | 15.03 | 6.7635
88316 | Servente | hora | 0.45 | 11.77 | 5.2965
| Material: | R$ |  |  |  | 22.264
39811 | Caixa de passagem, de embutir, dimensões 150 X 150 X 75 mm | kg | 1.1 | 20.24 | 22.264
| Custo Sem B.D.I. | R$ |  |  |  | 34.324
| B.D.I. | R$ |  |  |  | 8.2378
| Custos Deste Serviço: | R$ |  |  |  | 42.5618
| ITEM: Quadro de medição de embutir - Conj. 2 medidores bifásicos |  |  |  |  | Unidade: Und
Custos da Composição
Custo
| Item | Unidade | Quant. | Unit. | Valor | Sub-Total
SINAPI | Equipamento: | R$ |  |  |  | 0
INSUMOS 01/2017 | - | R$
| Mão de Obra: | R$ |  |  |  | 114.356
88264 | Eletricista | hora | 4.4 | 14.53 | 63.932
88316 | Servente | hora | 4.4 | 11.46 | 50.424
| Material: | R$ |  |  |  | 151.015
39210 | Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 " | un | 3 | 0.6 | 1.8
39176 | Bucha alumínio p/eletroduto d=1 " | un | 3 | 0.81 | 2.43
39680 | Caixa de medicao bi ou trifásica, em noril (policarbonato) | un | 1 | 81.46 | 81.46
2488 | Conector p/ haste de aterramento 3/4" | un | 1 | 1.41 | 1.41
2673 | Eletroduto condulete pvc rígido, d= 1/2" | m | 1.5 | 1.63 | 2.445
3376 | Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 3/4" x 3,00 m c/conector | un | 1 | 35.33 | 35.33
39174 | Bucha em alumínio para eletroduto 16mm, d=1/2" | un | 1 | 0.61 | 0.61
00868 | Cabo de cobre nu 25 mm2 meio-duro | m | 2 | 10.65 | 21.3
00985 | Cabo de cobre, rigido, classe 2, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 10 mm2 | m | 1 | 4.23 | 4.23
| Custo Sem B.D.I. | R$ |  |  |  | 265.371
| B.D.I. | R$ |  |  |  | 63.689
| Custos Deste Serviço: | R$ |  |  |  | 329.06
| ITEM: Relé Fotocélula 5A/1000W/220V -fornecimento e instalação |  |  |  |  | Unidade: Und
Custos da Composição
Custo
| Item | Unidade | Quant. | Unit. | Valor | Sub-Total
SINAPI | Equipamento: | R$ |  |  |  | 0
INSUMOS 08/2017 (C/ DESONERAÇÃO) | - | R$
| Mão de Obra: | R$ |  |  |  | 4.509
88264 | Eletricista | hora | 0.3 | 15.03 | 4.509
| Material: | R$ |  |  |  | 17.92
2510 | Relé Fotoelétrico 1000W/220V | und | 1 | 17.92 | 17.92
| Custo Sem B.D.I. | R$ |  |  |  | 22.429
| B.D.I. | R$ |  |  |  | 5.383
| Custos Deste Serviço: | R$ |  |  |  | 27.812
| ITEM: Luminária SPOT em LED, 1x40W |  |  |  |  | Unidade: Und
Custos da Composição
Custo
| Item | Unidade | Quant. | Unit. | Valor | Sub-Total
SINAPI | Equipamento: | R$ |  |  |  | 0
INSUMOS 08/2017 (C/ DESONERAÇÃO) | - | R$
| Mão de Obra: | R$ |  |  |  | 10.72
88264 | Eletricista | hora | 0.4 | 15.03 | 6.012
88316 | Servente com encargos complementares | hora | 0.4 | 11.77 | 4.708
| Material: | R$ |  |  |  | 189
Cotação | Luminária SPOT em LED, 1x40W | und | 1 | 189 | 189
| Custo Sem B.D.I. | R$ |  |  |  | 199.72
| B.D.I. | R$ |  |  |  | 47.9328
| Custos Deste Serviço: | R$ |  |  |  | 247.6528
| ITEM: LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX (Composição com fonte no SINAPI, item 74231) |  |  |  |  | Unidade: Und
Custos da Composição
Custo
| Item | Unidade | Quant. | Unit. | Valor | Sub-Total
SINAPI | Equipamento: | R$ |  |  |  | 0
INSUMOS 06/2019 (C/ DESONERAÇÃO) | - | R$
| Mão de Obra: | R$ |  |  |  | 11.224
88264 | Eletricista | hora | 0.4 | 15.71 | 6.284
88316 | Servente com encargos complementares | hora | 0.4 | 12.35 | 4.94
| Material: | R$ |  |  |  | 826.31
42977 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | und | 1 | 826.31 | 826.31
| Custo Sem B.D.I. | R$ |  |  |  | 837.534
| B.D.I. | R$ |  |  |  | 201.0082
| Custos Deste Serviço: | R$ |  |  |  | 1038.5422
| ITEM: Plantio de palmeira imperial, h = 10,00 m, em cavas de 80x80x80cm |  |  |  |  | Unidade: Und
Custos da Composição
Custo
| Item | Unidade | Quant. | Unit. | Valor | Sub-Total
SINAPI | Equipamento: | R$ |  |  |  | 0
INSUMOS 08/2017 (C/ DESONERAÇÃO) | - | R$
| Mão de Obra: | R$ |  |  |  | 16.6141
88441 | Jardineiro com encargos complementares | hora | 0.23 | 11.85 | 2.7255
88316 | Servente com encargos complementares | hora | 1.18 | 11.77 | 13.8886
| Material: | R$ |  |  |  | 2839.7225
cotação | Palmeira imperial - h = 10,0m | Unidade | 1 | 2800 | 2800
370 | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m³ | 0.0064 | 60 | 0.384
7253 | Terra vegetal (granel) | m³ | 0.205 | 85.71 | 17.5706
25951 | Fertilizante npk - 10:10:10 | kg | 0.8 | 1.64 | 1.312
25963 | Calcario dolomitico a (posto pedreira/fornecedor, sem frete) | kg | 0.8 | 0.07 | 0.056
38125 | Fertilizante organico composto, classe a | kg | 30 | 0.68 | 20.4
| Custo Sem B.D.I. | R$ |  |  |  | 2856.3367
| B.D.I. | R$ |  |  |  | 685.5208
| Custos Deste Serviço: | R$ |  |  |  | 3541.8574
| ITEM: Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite da Coral ou similar. |  |  |  |  | Unidade: Und
Custos da Composição
|  |  |  | Custo |  |  |  | Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite da Coral ou similar.
| Item | Unidade | Quant. | Unit. | Valor | Sub-Total
SINAPI | Equipamento: | R$ |  |  |  | 0
INSUMOS 01/2017 (C/ DESONERAÇÃO) | - | R$
| Mão de Obra: | R$ |  |  |  | 26.65
88309 | Pedreiro | hora | 1 | 14.88 | 14.88
88316 | Servente | hora | 1 | 11.77 | 11.77
| Material: | R$ |  |  |  | 457.1374
12949/ ORSE | Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m | Und | 1 | 270 | 270
88432 | Aplicação manual de pinturas com tinta acrílica em pré fabricados | m² | 5.06 | 10.9 | 55.154
73965/009 | Escavação manual de vala | m³ | 0.5 | 117.7 | 58.85
96995 | Reaterro manual apiloado com soquete | m³ | 0.22 | 28.23 | 6.2106
94963 | Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1)preparo mecânico com betoneira 400 l. | m³ | 0.28 | 239.01 | 66.9228
| Custo Sem B.D.I. | R$ |  |  |  | 483.7874
| B.D.I. | R$ |  |  |  | 116.109
| Custos Deste Serviço: | R$ |  |  |  | 599.8964
| ITEM:Pintura acrilica em piso cimentado duas demaos (Composição baseada no ORSE) |  |  |  |  | Unidade: m²
Custos da Composição
Custo
| Item | Unidade | Quant. | Unit. | Valor | Sub-Total
SINAPI | Equipamento: | R$ |  |  |  | 0
INSUMOS 01/2017 (C/ DESONERAÇÃO) | - | R$
| Mão de Obra: | R$ |  |  |  | 8.1295
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.35 | 14.82 | 5.187
88316 | Servente | hora | 0.25 | 11.77 | 2.9425
| Material: | R$ |  |  |  | 2.0145
7348 | Tinta acrilica premium para piso | l | 0.17 | 11.85 | 2.0145
| Custo Sem B.D.I. | R$ |  |  |  | 10.144
| B.D.I. | R$ |  |  |  | 0
| Custos Deste Serviço: | R$ |  |  |  | 10.144

## MEMÓRIA DE CÁLCULO ALTERADA (hidden)
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
OBRA: REFORMA DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB ART OBRA: PB20180169890
LOCAL: RUA PADRE JOSÉ LOPES DATA BASE (REFERÊNCIAS): SINAPI/PB - NOVEMBRO/2017 COM DESONERAÇÃO
(VÍNCULO CAIXA REFERENCIAL)
ENCARGOS SOCIAIS: 86,95% BDI: 25,86% |  | Contrato Nº 1037622-82
MEMÓRIA DE CÁLCULO (GLOBAL)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | CÁLCULO | QUANT. | UNID.
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Locação da obra, com uso de equipamentos topográficos, inclusive nivelador | (Obs: considerar área da praça) A = (912,36+494,59) | 1406.95 | m²
1.2 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado (10,00 m²) | A = (4,00*2,50) (larg*alt) | 10 | m² |  |  | Locação da obra, com uso de equipamentos topográficos, inclusive nivelador
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | Regularização de superfícies em terra com motoniveladora | Áreas internas da praça para regularização A = (912,36) + (494,59) | 1406.95 | m² |  |  | 138.3375
3.0 | ELEVAÇÃO
3.1 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de interferência. | (seção da alvenaria para a fonte e canteiros) A = ((6,13+9,28+8,18)*0,45) + ((25,80+9,30+6,40+10,80+25,10+37,30+32,95+28,60+38,20)*0,09) | 29.92 | m²
3.2 | Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. | (seção da alvenaria para a fonte e canteiros) A = ((6,13+9,28+8,18)*3*0,30) + ((25,80+9,30+6,40+10,80+25,10+37,30+32,95+28,60+38,20)*0,19) | 61.98 | m² |  | 9.765
4.0 | ESTRUTURAS DE CONCRETO (MONUMENTOS)
4.1 | Monumento 01
4.1.1 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções maior que 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações | (Para Blocos) A = (3,20*8 + 3,05*8) | 50 | m² |  | 25.785
4.1.2 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edifícação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10.0 mm | Obs: conforme quantitativos e quadro resumo de ferros, no projeto estrutural anexo P = (125,76+115,20+102,40+53,76*2+140,80)*0,624 | 369.21 | Kg |  |  |  | 153.51
4.1.3 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edifícação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5.0 mm | Obs: conforme quantitativos e quadro resumo de ferros, no projeto estrutural anexo P = (86,92+78,72+93,12+232,80)*0,157 | 77.17 | Kg |  |  |  | 36.68
4.1.4 | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. | (Para Blocos) A = (0,90*0,90*0,80)*4*2 | 5.18 | m³ |  | 2.9148 | 3.28
4.1.5 | Lançamento/aplicação manual de concreto | (Para Blocos) A = (0,90*0,90*0,80)*4*2 | 5.18 | m³ |  |  | 3.28
4.2 | Monumento 02
4.2.1 | Monumento com nome da cidade, feito em concreto armado | Q = 1,00 | 1 | und | 389.6015
5.0 | PAVIMENTAÇÃO E PISO
5.1 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5cm. | (área a receber revestimento) A = 103,80 + 63,72 | 167.52 | m²
5.2 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 L, aderido, espessura 3 cm, acabamento reforçado | (área a receber revestimento) A = 103,80 + 63,72 | 167.52 | m²
5.3 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm | (obs: Estilo amadeirado, para área conforme projeto arquitetônico) A = 103,80 + 63,72 m² | 167.52 | m² | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m2
5.4 | Execução de pavimento em piso intertravado, cor natural, espessura 6 cm. | Obs: Intertravado para área da praça na cor natural A = 620,81 (Área obtida através de função AutoCAD) | 620.81 | m²
5.5 | Execução de pavimento em piso intertravado, cor natural, espessura 6 cm. | Obs: Intertravado para área da praça na cor natural para ser pintada com tinta verde A = 347,10 (Área obtida através de função AutoCAD) | 347.1 | m²
5.6 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). | Novo meio fio para entorno da praça C = 175,20 + 155,20 - (2,20*5) | 319.4 | m
6.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
6.1 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. | Q = 1,00 | 1 | und
6.2 | Quadro de medição de embutir - Conj. 1 medidor bifásico e 1 trifásico | Q = 1,00 | 1 | und
6.3 | Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 18 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e Neutro, fornecimento e instalacao | Q = 1,00 | 1 | und
6.4 | Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema 10 a 30A 240V, fornecimento e instalação | Q = 5,00(10A) + 1,00(25A) | 6 | und |  | Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema 10 a 30A 240V, fornecimento e instalação
6.5 | Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | Q = 1,00 | 1 | und
6.6 | Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. | Q = 11,00 | 11 | und
6.7 | Caixa de Passagem de embutir, 150X150X75mm com tampa | Q = 12,00 | 12 | und
6.8 | Relé Fotoelétrico para comando de iluminação externa 220V/1000W - fornecimento e instalação | Q = 11,00 | 11 | und
6.9 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | Q = 1238,00 m | 1238 | m |  | 321.23
6.10 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | Q = 84,80 m | 84.8 | m
6.11 | Eletroduto leve PVC flexível DN 20 MM (3/4") inclusive conexoes, fornecimento e instalação | Q = 397,30 m | 397.3 | m |  | 174.16
6.12 | Luminária para iluminação pública LED 150w | Q = 11,00*2,00 | 22 | und
6.13 | Poste concreto seção circular comprimento=9M, carga nominal no topo 300 kg - Inclusive escavação, fornecimento e colocação | Q = 11,00 | 11 | und
6.14 | Braço p/ iluminacao de ruas em tubo aco galv 1" comp = 1,20m e inclinacao 25graus em relacao ao plano vertical p/ fixacao em poste ou parede - fornecimento e instalacao | Q = 11,00*2,00 | 22 | und
6.15 | Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 3" x 3", para eletroduto flexivel corrugado | Q=33,00 | 33 | und
6.16 | Spot Balizador Led 5w Piso Jardim Bivolt | Q=11,00 | 11 | und
7.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
7.1 | Tubo, pvc, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. | C = 7,69 + 7,87 | 15.56 | m
7.2 | BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 10,0 HP | Q = 1,00 | 1 | und
7.3 | Tê soldável 25 mm | Q = 2,00 | 2 | und
7.4 | Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação | Q = 3,00 | 3 | und
7.5 | Adaptador soldável curto c/ bolsa | Q = 4,00 | 4 | und
7.6 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água- fornecimento e instalação. | Q = 3,00 | 3 | und
7.7 | Registro gaveta com acabamento e canopla cromados, simples, bitola 3/4" | Q = 1,00 | 1 | und
7.8 | Registro de esfera 3/4" | Q = 1,00 | 1 | und
8.0 | PINTURA/REVESTIMENTO
8.1 | Pintura acrilica em piso cimentado duas demaos | (corresponde a toda a área de canteiros) A =(25,80+9,30+6,40+10,80+25,10+37,30+32,95+28,60+38,20)*0,30 | 64.34 | m² |  |  | ITEM: (Composição baseada no ORSE)
8.2 | Pintura acrilica em piso cimentado duas demaos | (Corresponde a área de pintura verde nos intertravados, conforme projeto arquitetônico) A = 347,10 (Área obtida através de função AutoCAD) | 347.1 | m²
8.3 | Revestimento em mármore | (Para revestimento da fonte) A = 15,49 (Área obtida através de função AutoCAD) | 15.49 | m²
8.4 | Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em panos com presença de vãos de edifícios de múltiplos pavimentos, uma cor. | Pintura dos monumentos + Monumento com nome da cidade + Fonte A =(3,05+2,55+3,20+2,70+3,20+2,70+6,03+2,55+3,05+5,03)*2+(7,76+10,56) + (27,80*0,3) | 94.78 | m²
9.0 | ARBORIZAÇÃO
9.1 | Plantio de grama esmeralda em rolo | A = (30,52+2,07+1,18+2,26+24,23+25,98+13,92+16,20+35,76) | 152.12 | m²
9.2 | Plantio de árvore, altura de 1,00m, em cavas 0,80 x 0,80 x 0,80 m | Q = 6,00 | 6 | und
9.3 | Plantio de árvore regional, altura maior que 2,00m, em cavas 0,80 x 0,80 x 0,80 m | Q = 11,00 | 11 | und
9.4 | Plantio de palmeira imperial, h = 10,00 m, em cavas de 80x80x80cm | Q = 6,00 | 6 | und
10.0 | DIVERSOS
10.1 | Rampa para acesso de deficientes em concreto simples, com pintura indicativa e sinalização tátil (NBR 9050/04) | Q = 5,00 | 5 | und
10.2 | Lixeira individual para coleta seletiva com poste, cap. 40 litros | Q = 8,00 | 8 | und
10.3 | Banco em pranchão de madeira 2,0x0,50x0,04m-envernizada, confeccionado c/ tubos de aço galvanizado-rosca, d=2 1/2", pintados com epoxi e esmalte | Q = 16,00 | 16 | und
10.4 | Caramanchão | Q = 2,00 | 2 | und
10.5 | Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite da Coral ou similar. | Q = 10,00 | 10 | und
10.6 | Vidro temperado incolor e=6mm - fornecimento e instalação, inclusive massa para vedação | Obs: Para cobertura das pérgolas A = (28,00*2,00) | 56 | m²
10.7 | Limpeza final da obra | (Obs: considerar área da praça) A = (912,36+494,59) | 1406.95 | m²

## PLANILHA VENCEDORA ATUALIZADA (hidden)
OBRA: REFORMA DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB ART OBRA: PB20180169890
LOCAL: RUA PADRE JOSÉ LOPES DATA BASE (REFERÊNCIAS): SINAPI/PB - NOVEMBRO/2017 COM DESONERAÇÃO
|  |  |  | (VÍNCULO CAIXA REFERENCIAL) |  |  |  | #REF!
ENCARGOS SOCIAIS: 86,95% BDI: 25,86% |  | Contrato Nº 1037622-82
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL
ITEM | ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | V. Unit. R$ | V. TOTAL R$ | FONTE DO VALOR UNITÁRIO | SEM BDI | BDI
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 4356.54 |  |  | 1.2586 | 1.3
1.1 | Locação da obra, com uso de equipamentos topográficos, inclusive nivelador | m² | 1406.95 | 0.48 | 675.34 | ver composição | 0.38865 | 0.48
1.2 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado (10,00 m²) | m² | 10 | 368.12 | 3681.2 | 74209/001 | 292.49 | 368.12
0
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 759.75 |  |  | 0
2.1 | Regularização de superfícies em terra com motoniveladora | m² | 1406.95 | 0.54 | 759.75 | 55835 | 0.43 | 0.54
0
3.0 | ELEVAÇÃO |  |  |  | 3432.3 |  |  | 0
3.1 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de interferência. | m² | 29.92 | 4.49 | 134.34 | 94097 | 3.57 | 4.49
3.2 | Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. | m² | 61.98 | 53.21 | 3297.96 | 87447 | 42.28 | 53.21
0
4.0 | ESTRUTURAS DE CONCRETO (MONUMENTOS) |  |  |  | 9629.88 |  |  | 0
4.1 | Monumento 01 | [6 empty] | 0
4.1.1 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções maior que 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações | m² | 50 | 26.24 | 1312 | 92443 | 20.85 | 26.24
4.1.2 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edifícação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10.0 mm | Kg | 369.21 | 8.72 | 3219.51 | 92778 | 6.93 | 8.72
4.1.3 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edifícação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5.0 mm | Kg | 77.17 | 12.59 | 971.57 | 92775 | 10.01 | 12.59
4.1.4 | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. | m³ | 5.18 | 341.04 | 1766.59 | 94965 | 270.97 | 341.04
4.1.5 | Lançamento/aplicação manual de concreto | m³ | 5.18 | 98.01 | 507.69 | 74157/004 | 77.88 | 98.01
4.2 | Monumento 02 | [6 empty] | 0
4.2.1 | Monumento com nome da cidade, feito em concreto armado | m³ | 1 | 1852.52 | 1852.52 | Ver composição | 1471.8938 | 1852.52
0
5.0 | PAVIMENTAÇÃO E PISO |  |  |  | 96569.51 |  |  | 0
5.1 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5cm. | m² | 167.52 | 21.39 | 3583.25 | 95241 | 17 | 21.39
5.2 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 L, aderido, espessura 3 cm, acabamento reforçado | m² | 167.52 | 36.31 | 6082.65 | 87632 | 28.85 | 36.31
5.3 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm | m² | 167.52 | 112.59 | 18861.08 | 87263 | 89.46 | 112.59
5.4 | Execução de pavimento em piso intertravado, cor natural, espessura 6 cm. | m² | 620.81 | 57.97 | 35988.36 | Ver composição | 46.0595 | 57.97
5.5 | Execução de pavimento em piso intertravado, cor natural, espessura 6 cm. | m² | 347.1 | 57.97 | 20121.39 | Ver composição | 46.0595 | 57.97
5.6 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). | m | 319.4 | 37.36 | 11932.78 | 94273 | 29.69 | 37.36
0
6.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 46911.65 |  |  | 0
6.1 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. | und | 1 | 1059.67 | 1059.67 | 9540 | 841.95 | 1059.67
6.2 | Quadro de medição de embutir - Conj. 1 medidor bifásico e 1 trifásico | und | 1 | 333.99 | 333.99 | Ver composição | 265.371 | 333.99
6.3 | Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 18 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e Neutro, fornecimento e instalacao | und | 1 | 491.99 | 491.99 | 74131/004 | 390.91 | 491.99
6.4 | Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema 10 a 30A 240V, fornecimento e instalação | und | 6 | 14.93 | 89.58 | 74130/001 | 11.87 | 14.93
6.5 | Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | und | 1 | 20.55 | 20.55 | 92000 | 16.33 | 20.55
6.6 | Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. | und | 11 | 10.28 | 113.08 | 91940 | 8.17 | 10.28
6.7 | Caixa de Passagem de embutir, 150X150X75mm com tampa | und | 12 | 43.2 | 518.4 | Ver composição | 34.324 | 43.2
6.8 | Relé Fotoelétrico para comando de iluminação externa 220V/1000W - fornecimento e instalação | und | 11 | 28.22 | 310.42 | Ver composição | 22.429 | 28.22
6.9 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 1238 | 2.63 | 3255.94 | 91926 | 2.09 | 2.63
6.10 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 84.8 | 9.43 | 799.66 | 91932 | 7.5 | 9.43
6.11 | Eletroduto leve PVC flexível DN 20 MM (3/4") inclusive conexoes, fornecimento e instalação | m | 397.3 | 5.1 | 2026.23 | 91866 | 4.06 | 5.1
6.12 | Luminária para iluminação pública LED 150w | und | 22 | 1065.9 | 23449.8 | Ver composição | 846.9 | 1065.9
6.13 | Poste concreto seção circular comprimento=9M, carga nominal no topo 300 kg - Inclusive escavação, fornecimento e colocação | und | 11 | 1010.45 | 11114.95 | 73783/015 | 802.84 | 1010.45
6.14 | Braço p/ iluminacao de ruas em tubo aco galv 1" comp = 1,20m e inclinacao 25graus em relacao ao plano vertical p/ fixacao em poste ou parede - fornecimento e instalacao | und | 22 | 97.61 | 2147.42 | 83400 | 77.56 | 97.61
6.15 | Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 3" x 3", para eletroduto flexivel corrugado | und | 33 | 7.51 | 247.83 | 91937 | 5.97 | 7.51
6.16 | Spot Balizador Led 5w Piso Jardim Bivolt | und | 11 | 84.74 | 932.14 | Ver composição | 67.33 | 84.74
0
7.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 5918.33 |  |  | 0
7.1 | Tubo, pvc, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. | m | 15.56 | 16.14 | 251.14 | 89356 | 12.83 | 16.14
7.2 | BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 10,0 HP | und | 1 | 5545.03 | 5545.03 | 83644 | 4405.72 | 5545.03
7.3 | Tê soldável 25 mm | und | 2 | 1.04 | 2.08 | 7139 | 0.83 | 1.04
7.4 | Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação | und | 3 | 3.75 | 11.25 | 89485 | 2.98 | 3.75
7.5 | Adaptador soldável curto c/ bolsa | und | 4 | 2.95 | 11.8 | 89538 | 2.35 | 2.95
7.6 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água- fornecimento e instalação. | und | 3 | 3.25 | 9.75 | 89481 | 2.59 | 3.25
7.7 | Registro gaveta com acabamento e canopla cromados, simples, bitola 3/4" | und | 1 | 67.83 | 67.83 | 6005 | 53.9 | 67.83
7.8 | Registro de esfera 3/4" | und | 1 | 19.45 | 19.45 | 90371 | 15.46 | 19.45
0
8.0 | PINTURA/REVESTIMENTO |  |  |  | 12936.64 |  |  | 0
8.1 | Pintura acrilica em piso cimentado duas demaos | m² | 64.34 | 12.76 | 820.98 | ver composição | 10.144 | 12.76
8.2 | Pintura acrilica em piso cimentado duas demaos | m² | 347.1 | 12.76 | 4429 | ver composição | 10.14 | 12.76 |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍC
8.3 | Revestimento em mármore | m² | 15.49 | 394.05 | 6103.83 | ver composição | 313.0846 | 394.05
8.4 | Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em panos com presença de vãos de edifícios de múltiplos pavimentos, uma cor. | m² | 94.78 | 16.7 | 1582.83 | 88416 | 13.27 | 16.7
0
9.0 | ARBORIZAÇÃO |  |  |  | 27548.96 |  |  | 0
9.1 | Plantio de grama esmeralda em rolo | m² | 152.12 | 16.29 | 2478.03 | 85180 | 12.95 | 16.29
9.2 | Plantio de árvore, altura de 1,00m, em cavas 0,80 x 0,80 x 0,80 m | und | 6 | 151.19 | 907.14 | ver composição | 120.1266 | 151.19
9.3 | Plantio de árvore regional, altura maior que 2,00m, em cavas 0,80 x 0,80 x 0,80 m | und | 11 | 235.81 | 2593.91 | ver composição | 187.3666 | 235.81
9.4 | Plantio de palmeira imperial, h = 10,00 m, em cavas de 80x80x80cm | und | 6 | 3594.98 | 21569.88 | ver composição | 2856.3367 | 3594.98
0
10.0 | DIVERSOS |  |  |  | 38984.4 |  |  | 0
10.1 | Rampa para acesso de deficientes em concreto simples, com pintura indicativa e sinalização tátil (NBR 9050/04) | und | 5 | 185.08 | 925.4 | ver composição | 147.0554 | 185.08
10.2 | Lixeira individual para coleta seletiva com poste, cap. 40 litros | und | 8 | 218.49 | 1747.92 | ver composição | 173.6046 | 218.49
10.3 | Banco em pranchão de madeira 2,0x0,50x0,04m-envernizada, confeccionado c/ tubos de aço galvanizado-rosca, d=2 1/2", pintados com epoxi e esmalte | und | 16 | 908.51 | 14536.16 | ver composição | 721.8429 | 908.51
10.4 | Caramanchão | und | 2 | 1461.41 | 2922.82 | ver composição | 1161.1414 | 1461.41
10.5 | Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite da Coral ou similar. | und | 10 | 608.89 | 6088.9 | ver composição | 483.7874 | 608.89
10.6 | Vidro temperado incolor e=6mm - fornecimento e instalação, inclusive massa para vedação | m² | 56 | 170.38 | 9541.28 | 72118 | 135.38 | 170.38
10.7 | Limpeza final da obra | m² | 1406.95 | 2.29 | 3221.92 | 9537 | 1.82 | 2.29
0
| TOTAL GERAL DA OBRA R$ |  |  |  | 247047.96
247047.96
1000000
[5 empty] | 231640.61 |  |  | #REF!
752952.04
5757.91

## COMPOSIÇÃO (hidden)
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
OBRA: | EXECUÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE MEIO FIO
LOCAL: | Rua Antônio Gonçalves, Centro
SINAPI Referencial FEV/2016 C/ DESONERAÇÃO
ENCARGOS SOCIAIS: 87,93% BDI: 24,23%
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
EXECUÇÃO DE ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO
Código / SINAPI | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
6111 / INSUMO | Servente | h | 3.5 | 7.51 | 26.29
TOTAL MAO DE OBRA |  |  |  |  | 26.29
MATERIAIS
TOTAL MATERIAIS |  |  |  |  | 0
TOTAL GERAL (SEM BDI) |  |  |  |  | 26.29
EXECUÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3
Código / SINAPI | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
6111 / INSUMO | Servente | h | 0.34 | 7.51 | 2.55
4759 / INSUMO | Calceteiro | h | 0.32 | 9.32 | 2.98
TOTAL MAO DE OBRA |  |  |  |  | 5.53
MATERIAIS
TOTAL MATERIAIS |  |  |  |  | 0
TOTAL GERAL (SEM BDI) |  |  |  |  | 5.53

## BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 (hidden)
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
OBRA: | CONSTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO C
LOCAL: | Rua Projetada II, Loteamento Muriá
SINAPI Referencial JULHO/2013
ENCARGOS SOCIAIS: 116,37% BDI: 25%
BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 - DATA: 19/02/2014
MURADA DA CRECHE | [8 empty] | MEMORIA |  | SEM BDI | BDI
ITEM | ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. MEDIDA | QUANT. PREVISTA | V. Unit. R$ | V. TOTAL MEDIDO R$ | V. TOTAL PREVISTO R$ | FONTE DO V. UNIT. |  | MEMORIA MEDIDA |  | 1.25
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 552 | 1447.41 |  |  |  |  | 0
1.1 | LOCAÇÃO DE ALVENARIA | m | 160 | 160 | 3.45 | 552 | 552 | 68051 |  |  | 2.76 | 3.45
1.2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | m2 | 0 | 4.5 | 198.98 | 0 | 895.41 | 74209/001 |  |  | 159.19 | 198.98
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 1203.03 | 1203.03 |  |  |  |  | 0
2.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | m3 | 37.28 | 37.28 | 32.27 | 1203.03 | 1203.03 | 73965/010 | 37.28 | 37.28 | 25.82 | 32.27
3.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 28107.17 | 28687.31 |  |  |  |  | 0 |  | 32.27
3.1 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO OU PEDRA DE MAO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:10 (CIMENTO E AREIA) | m3 | 37.28 | 37.28 | 337.12 | 12567.83 | 12567.83 | 74053/003 |  |  | 269.7 | 337.12
3.2 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 10MM | m2 | 52.32 | 61.32 | 64.46 | 3372.55 | 3952.69 | 73987/001 | 61.32 | 52.32 | 51.57 | 64.46
3.3 | CONCRETO ARMADO FCK=18mpa, FABRICADO EM OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 14mm (03 USOS) para Fundação | m3 | 9.29 | 9.29 | 1309.665 | 12166.79 | 12166.79 | C.P.U. | 9.288 | 9.288 |  | 0
4.0 | ESTRUTURA DE CONCRETO |  |  |  |  | 16489.47 | 19472.25 |  |  |  |  | 0
4.1 | CONCRETO ARMADO FCK=20,0mpa, FABRICADO EM OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 14mm (03 USOS) para Pilares | m3 | 3.08 | 4.25 | 1529.635 | 4711.28 | 6500.95 | C.P.U. | 4.254 | 3.078 |  | 0
4.2 | CONCRETO ARMADO FCK=20,0mpa, FABRICADO EM OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 14mm (03 USOS) para cinta | m3 | 2.47 | 3.25 | 1529.635 | 3778.2 | 4971.31 | C.P.U. | 3.249 | 2.4682 |  | 0
4.3 | CONCRETO ARMADO FCK=20,0mpa, FABRICADO EM OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 14mm (03 USOS) para radier | m3 | 5.23 | 5.23 | 1529.635 | 7999.99 | 7999.99 | C.P.U. | 5.232 | 5.232 |  | 0
5.0 | ELEVAÇÃO |  |  |  |  | 6654.14 | 9556 |  |  |  |  | 0
5.1 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 206.33 | 296.31 | 32.25 | 6654.14 | 9556 | 73982/001 | 296.31 | 206.325 | 25.8 | 32.25
6.0 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 4993.19 | 11965 |  |  |  |  | 0
6.1 | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL | m2 | 412.66 | 592.62 | 4.01 | 1654.77 | 2376.41 | 73928/001 | 592.62 | 412.66 | 3.21 | 4.01
6.2 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL | m2 | 206.33 | 592.62 | 16.18 | 3338.42 | 9588.59 | 73927/008 |  |  | 12.95 | 16.18 | #REF!
7.0 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0 | 24025.17 |  |  |  |  | 0
7.1 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | m2 | 0 | 11.66 | 204.68 | 0 | 2386.57 | 68054 | 11.66 | 11.66 | 163.75 | 204.68
7.2 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | M2 | 0 | 75.43 | 286.87 | 0 | 21638.6 | 73932/001 | 75.43 | 75.43 | 229.5 | 286.87
8.0 | PINTURA |  |  |  |  | 0 | 5539.65 |  |  |  |  | 0
8.1 | PINTURA A CAL 2 DEMAOS C/ FIXADOR | m2 | 0 | 592.62 | 4.36 | 0 | 2583.82 | 79334/001 |  |  | 3.49 | 4.36
8.2 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, PARA FERRO | m2 | 0 | 174.18 | 16.97 | 0 | 2955.83 | 73924/002 | 174.18 | 0 | 13.58 | 16.97
9.0 | DIVERSOS | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
8.1 | EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA) PREPARO MECÂNICO, E= 7CM | m2 |  | 0 | 33.88 |  | 0 | 73892/002 | 150 |  | 26.06 | 32.58
8.2 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE | UND |  | 0 | 185 |  | 0 |  |  |  |  | 0
8.3 | REDE DE ESGOTO EM TUBO DE PVC 150MM FORNECIMENTO E INSTALACAO | M |  | 0 | 76.51 |  | 0 | 74168/001 |  |  | 58.85 | 73.56
[6 empty] | 57999 | 101895.82
| TOTAL GERAL : |  |  |  |  | MEDIDO | PREVISTO | [7 empty] | 83.37 | 104.21
[15 empty] | 59.96 | 74.95
0.47625